## Lisez-moi
PILOTAGE DE LA REFONTE — app-injs-lmd2026demo (INJS Marcory)
Objet | Classeur de pilotage des 92 prompts de refonte décrits dans « Génération-prompts-refonte-app-injs-lmd2026.txt ».
Institution | INJS Marcory — Abidjan, Côte d'Ivoire · UFR STAPS-JL
Application | app-injs-lmd2026demo · branche arena/01a08d49-app-injslmd2026demo
Date | 11 septembre 2026 · Version 1.0
PRINCIPE DIRECTEUR | Refonte d'ALIGNEMENT, pas de réécriture. L'application reste fonctionnelle, opérationnelle et performante à la fin de CHAQUE prompt. Aucun big-bang.
ONGLETS
1. Prompts (92) | Suivi opérationnel : statut, responsable, dates, feux verts, DoD.
2. Recette (18) | Un scénario de recette par module de référence, à signer avant mise en production.
3. Baseline | Indicateurs chiffrés avant / après, à mettre à jour après chaque lot.
4. Décisions DA (12) | Décisions d'architecture imposées à tous les prompts.
5. Risques R (12) | Risques de l'audit et prompts qui les traitent.
6. Écarts E (17) | Écarts nets par rapport au modèle de référence et prompts qui les comblent.
7. Incohérences J (10) | Contradictions entre documents sources, à trancher dès P00-01.
8. Synchronisations | Points de validation humaine obligatoire.
RÈGLE DES 3 FEUX VERTS | Un prompt n'est terminé que si : (1) suite de tests backend 100 % vert, (2) lint + build + tests frontend verts, (3) analyse mobile verte.
BOUCLE STANDARD | Coller les règles maîtresses → coller le prompt → l'agent lit et restitue → plan validé → implémentation par étapes → vérifications → rapport structuré → validation humaine.
CHEMIN CRITIQUE | LOT 0 → LOT 1 → LOT 2 → LOT 5 → LOT 6 → LOT 7 → LOT 8 → LOT 12

## Gantt
GANTT D'EXÉCUTION — 92 PROMPTS · 10 VAGUES · 2 PISTES · 84 JOURS OUVRÉS (borne théorique : chemin critique 45 séances)
ID | Vague | Piste | Séances | Début (J) | Fin (J) | Marge | Marge nulle | Amorce | Titre | 1 | 2 | 3 | 4 | V1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | V3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | V4 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | V5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | V6 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | V7 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | V8 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | V9 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | V10
P00-01 | V1 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | OUI |  | RE-AUDIT À CHAUD ET BASELINE DE NON-RÉGRESSION
P00-04 | V1 | B | 2 | 1 | 2 | 0 | OUI |  | FILET DE SÉCURITÉ FRONTEND : VITEST + TESTING LIBRARY + CI
P00-08 | V1 | A | 2 | 2 | 3 | 0 | OUI |  | HARNAIS DE NON-RÉGRESSION : FLAGS, SNAPSHOTS D'API, PARCOURS DE FUMÉE
P00-06 | V1 | B | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | ENDPOINT DE CAPACITÉS : UNE SEULE SOURCE DE VÉRITÉ POUR LES DROITS UI
P00-03 | V1 | A | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  | IDENTITÉ DOCUMENTAIRE : README INJS-LMD ET PURGE DES RÉFÉRENCES LEGACY
P00-07 | V1 | B | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  | CI MOBILE VERT : ASSET app.env ET MISES À JOUR MINEURES
P00-05 | V1 | A | 1 | 5 | 5 | 3 |  |  | OBSERVABILITÉ : LOGGING STRUCTURÉ, SENTRY ET PURGE DES print()
P00-02 | V1 | B | 1 | 5 | 5 | 3 |  |  | HYGIÈNE DU DÉPÔT : SORTIE DES DONNÉES NOMINATIVES ET DES ARTEFACTS
P01-01 | V2 | A | 2 | 6 | 7 | 0 | OUI |  | SOCLE TRANSVERSAL : AUDIT UNIFIÉ, SOFT DELETE, CODES MÉTIER
P01-02 | V2 | B | 2 | 6 | 7 | 0 | OUI |  | RÉFÉRENTIELS CAMPUS : SITE → ZONE → BÂTIMENT → ÉTAGE → ESPACE
P01-03 | V2 | A | 2 | 8 | 9 | 0 | OUI |  | RÉFÉRENTIELS MÉTIER RESTANTS ET PARAMÈTRES ACADÉMIQUES
P01-04 | V2 | B | 1 | 8 | 8 | 0 | OUI |  | ANNÉE ACADÉMIQUE ET CALENDRIER ACADÉMIQUE
P01-06 | V2 | B | 1 | 9 | 9 | 0 | OUI |  | ADMINISTRATION DES RÉFÉRENTIELS : ÉCRAN UNIFIÉ, IMPORT/EXPORT, JOURNAL
P01-05 | V2 | A | 2 | 10 | 11 | 1 |  |  | RBAC EXÉCUTABLE : NIVEAU × RÔLE × PERMISSION × MODULE × PÉRIMÈTRE × ÉTAT
P01-07 | V2 | B | 1 | 10 | 10 | 2 |  |  | JUMELAGE DES 18 MODULES DE RÉFÉRENCE AVEC LES APPS DU DÉPÔT
P02-01 | V3 | A | 2 | 12 | 13 | 0 | OUI |  | VERROU DES MAQUETTES ACTIVES ET VERSIONNAGE IMMUABLE
P02-02 | V3 | B | 2 | 12 | 13 | 3 |  |  | VERROU DES NOTES ET JOURNAL IMMUABLE DES CORRECTIONS
P02-03 | V3 | A | 2 | 14 | 15 | 0 | OUI |  | CÂBLAGE NoteModule → ECUE ET CALCUL ECTS (DOUBLE REPRÉSENTATION D4)
P02-05 | V3 | B | 1 | 14 | 14 | 0 | OUI |  | TRAÇABILITÉ DES ACTES ACADÉMIQUES : TABLEAU DE BORD D'INTÉGRITÉ
P02-04 | V3 | B | 1 | 15 | 15 | 0 | OUI |  | MOTEUR DE VALIDATION LMD PARAMÉTRABLE (COMPENSATION, RATTRAPAGE, ECTS)
P09-05 | V3 | A | 2 | 16 | 17 | 16 |  | amorce | DOMAINE COMPTABLE : EXERCICES, BUDGETS ET LIGNES BUDGÉTAIRES
P11-01 | V3 | B | 2 | 16 | 17 | 33 |  | amorce | HUB DE NOTIFICATIONS MULTI-CANAL
P11-02 | V3 | A | 1 | 18 | 18 | 33 |  | amorce | CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET ALERTES AUTOMATIQUES
P11-05 | V3 | B | 3 | 18 | 20 | 37 |  | amorce | DÉCOUPAGE DES FICHIERS GÉANTS (FRONTEND ET BACKEND)
P03-01 | V4 | A | 2 | 21 | 22 | 0 | OUI |  | PIÈCES JUSTIFICATIVES : DÉPÔT, CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET VÉRIFICATION
P03-02 | V4 | B | 2 | 21 | 22 | 0 | OUI |  | CONCOURS : ÉPREUVES, CENTRES, SALLES ET SURVEILLANTS
P03-03 | V4 | A | 1 | 23 | 23 | 0 | OUI |  | CONVOCATIONS : GÉNÉRATION, DIFFUSION ET PRÉSENCE AU CONCOURS
P03-04 | V4 | B | 2 | 23 | 24 | 0 | OUI |  | NOTES DE CONCOURS, VERROUILLAGE ET CLASSEMENT REPRODUCTIBLE
P03-05 | V4 | A | 2 | 24 | 25 | 0 | OUI |  | ADMISSION, LISTE D'ATTENTE ET CONVERSION CANDIDAT → ÉTUDIANT
P03-06 | V4 | B | 1 | 25 | 25 | 0 | OUI |  | RECOURS, RÉCLAMATIONS ET DOCUMENTS DE CAMPAGNE
P03-07 | V4 | A | 1 | 26 | 26 | 0 | OUI |  | TABLEAU DE BORD ADMISSIONS ET PILOTAGE DE CAMPAGNE
P09-06 | V4 | B | 3 | 26 | 28 | 16 |  | amorce | ENGAGEMENTS, ACHATS, FOURNISSEURS ET FACTURES
P09-07 | V4 | A | 2 | 27 | 28 | 16 |  | amorce | CAISSE, BANQUES, TRÉSORERIE ET PAIEMENTS SORTANTS
P09-08 | V4 | A | 3 | 29 | 31 | 16 |  | amorce | COMPTABILITÉ : PLAN COMPTABLE, JOURNAUX, ÉCRITURES ET PIÈCES
P04-01 | V5 | A | 2 | 32 | 33 | 0 | OUI |  | FICHE ÉTUDIANT 360° ET HISTORIQUE ACADÉMIQUE
P04-07 | V5 | B | 1 | 32 | 32 | 0 | OUI |  | CARTE ÉTUDIANT, ATTESTATIONS ET DOCUMENTS ÉTUDIANTS
P05-03 | V5 | B | 2 | 33 | 34 | 0 | OUI |  | FICHE ENSEIGNANT, GRADES ET AFFECTATIONS
P05-04 | V5 | A | 2 | 34 | 35 | 0 | OUI |  | CHARGES HORAIRES ENSEIGNANTS, CONTRÔLES ET CONFLITS
P04-02 | V5 | B | 2 | 35 | 36 | 11 |  |  | INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES : WORKFLOWS COMPLETS
P04-06 | V5 | A | 2 | 36 | 37 | 13 |  |  | SITUATIONS ACADÉMIQUES : REDOUBLEMENT, TRANSFERT, SUSPENSION, RADIATION
P05-01 | V5 | B | 2 | 37 | 38 | 27 |  |  | ÉCRANS DÉDIÉS MAQUETTES / UE / ECUE
P05-02 | V5 | A | 1 | 38 | 38 | 11 |  |  | INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES EN MASSE ET PASSERELLES
P05-05 | V5 | A | 1 | 39 | 39 | 27 |  |  | CALENDRIER PÉDAGOGIQUE ET CONTRÔLE DE COHÉRENCE GLOBALE
P05-06 | V5 | B | 1 | 39 | 39 | 11 |  |  | TABLEAUX DE BORD PÉDAGOGIQUE ET RESPONSABLE DE FORMATION
P04-03 | V5 | A | 2 | 40 | 41 | 31 |  |  | D1 : scolarite.Groupe COMME SOURCE DE VÉRITÉ, TEXTE LEGACY EN LECTURE
P04-04 | V5 | B | 2 | 40 | 41 | 31 |  |  | D2 : MIGRATION DES CHAMPS TEXTE LEGACY VERS LES RÉFÉRENTIELS Ref*
P04-05 | V5 | A | 1 | 42 | 42 | 31 |  |  | D3 : PONT Formation ↔ RefFormation ET ALIGNEMENT DES STATISTIQUES
P04-08 | V5 | B | 1 | 42 | 42 | 33 |  |  | GROUPES PÉDAGOGIQUES : CAPACITÉ, AFFECTATION EN MASSE ET CONTRÔLES
P06-01 | V6 | A | 2 | 43 | 44 | 0 | OUI |  | MODÈLE DE CONTRAINTES EDT : DURES, SOUPLES ET CALENDRIER
P06-02 | V6 | B | 3 | 43 | 45 | 0 | OUI |  | MOTEUR DE GÉNÉRATION AUTOMATIQUE AVEC EXPLICATION DES ÉCHECS
P06-03 | V6 | A | 2 | 45 | 46 | 0 | OUI |  | WORKFLOW EDT, MODIFICATION MANUELLE CONTRÔLÉE ET PUBLICATION
P06-08 | V6 | B | 1 | 46 | 46 | 0 | OUI |  | EXAMENS, SURVEILLANCE ET OCCUPATION DES ESPACES
P06-04 | V6 | A | 2 | 47 | 48 | 11 |  |  | VUES EDT : HEBDOMADAIRE, PAR PROFIL ET PAR ESPACE
P06-05 | V6 | B | 2 | 47 | 48 | 11 |  |  | CONTRAT EDT v1.1 ET INGESTION DU PLANIFICATEUR EXTERNE
P06-06 | V6 | A | 2 | 49 | 50 | 24 |  |  | GABARIT D'ÉCRANS GÉNÉRIQUE POUR LES DOMAINES ORPHELINS
P06-07 | V6 | B | 2 | 49 | 50 | 22 |  |  | DOMAINES CAMPUS ET PATRIMOINE : ÉCRANS COMPLETS
P06-09 | V6 | A | 2 | 51 | 52 | 11 |  |  | TESTS DU DOMAINE EDT (0 TEST AUJOURD'HUI)
P10-05 | V6 | B | 3 | 51 | 53 | 23 |  | amorce | GED CENTRALE : DOCUMENTS, VERSIONS, CLASSIFICATION ET INDEXATION
P10-04 | V6 | A | 2 | 53 | 54 | 34 |  | amorce | STAGES : ORGANISMES, CONVENTIONS, SUIVI ET ÉVALUATIONS
P07-01 | V7 | A | 2 | 55 | 56 | 11 |  |  | CYCLE DE VIE COMPLET DU POINTAGE ET CLÔTURE AUTOMATIQUE
P07-02 | V7 | B | 2 | 55 | 56 | 11 |  |  | PILIERS ANTI-FRAUDE : APPAREIL, GÉOLOCALISATION, HEARTBEAT, AUDIT
P07-04 | V7 | A | 2 | 57 | 58 | 11 |  |  | EXPÉRIENCE MOBILE DU POINTAGE ET HORS-LIGNE
P07-03 | V7 | B | 1 | 57 | 57 | 14 |  |  | RETARDS, ABSENCES, JUSTIFICATIONS ET RATTRAPAGES
P07-05 | V7 | B | 1 | 58 | 58 | 11 |  |  | ISOLEMENT DU SOCLE HTML LEGACY DE BADGEAGE
P10-06 | V7 | A | 2 | 59 | 60 | 23 |  |  | COURRIERS : ENTRANTS, SORTANTS, AFFECTATION ET PARAPHEUR
P10-07 | V7 | B | 1 | 59 | 59 | 23 |  |  | RÉUNIONS, COMMISSIONS, DÉCISIONS ET ACTES ADMINISTRATIFS
P10-08 | V7 | B | 1 | 60 | 60 | 23 |  |  | ARCHIVES, NUMÉROTATION CENTRALE ET VÉRIFICATION PUBLIQUE
P10-01 | V7 | A | 1 | 61 | 61 | 29 |  |  | ORGANISATION ADMINISTRATIVE : DIRECTIONS, SERVICES, POSTES, FONCTIONS
P10-02 | V7 | B | 2 | 61 | 62 | 29 |  |  | RESSOURCES HUMAINES : AGENTS, CONTRATS, CARRIÈRES
P10-03 | V7 | A | 2 | 62 | 63 | 28 |  |  | CONGÉS, ABSENCES, MISSIONS ET ÉVALUATIONS DU PERSONNEL
P08-01 | V8 | A | 2 | 64 | 65 | 0 | OUI |  | ÉVALUATIONS : TYPES, CALENDRIER, CONVOCATIONS ET SURVEILLANCE
P08-02 | V8 | B | 2 | 64 | 65 | 0 | OUI |  | SAISIE DES NOTES SÉCURISÉE, IMPORT ET CONTRÔLE
P08-03 | V8 | A | 1 | 66 | 66 | 0 | OUI |  | MOYENNES, ECTS, VALIDATION ET RELEVÉS DE NOTES
P08-04 | V8 | B | 3 | 66 | 68 | 0 | OUI |  | JURYS LMD : SESSIONS, DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
P08-06 | V8 | A | 2 | 67 | 68 | 0 | OUI |  | DIPLÔMES, REGISTRE, RÉÉDITIONS ET ÉQUIVALENCES
P08-05 | V8 | A | 1 | 69 | 69 | 1 |  |  | PROCÈS-VERBAUX IMMUABLES ET ARCHIVAGE
P09-09 | V8 | B | 2 | 69 | 70 | 16 |  | amorce | IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE
P09-10 | V8 | A | 2 | 70 | 71 | 16 |  | amorce | CLÔTURES, ÉTATS FINANCIERS ET TABLEAU DE BORD DIRECTION FINANCIÈRE
P09-01 | V9 | A | 2 | 72 | 73 | 0 | OUI |  | FINANCES ÉTUDIANTES : TARIFS, ÉCHÉANCIERS ET FACTURES
P09-02 | V9 | B | 2 | 72 | 73 | 0 | OUI |  | PAIEMENTS, QUITTANCES ET REMBOURSEMENTS
P09-03 | V9 | A | 1 | 74 | 74 | 0 | OUI |  | RELANCES, RECOUVREMENT ET RAPPROCHEMENT ÉTUDIANT
P09-04 | V9 | B | 1 | 74 | 74 | 0 | OUI |  | TABLEAU DE BORD FINANCE ÉTUDIANTE
P11-03 | V9 | A | 2 | 75 | 76 | 0 | OUI |  | COUCHE BI : INDICATEURS, TABLES DE SYNTHÈSE ET CACHE
P11-04 | V9 | B | 2 | 75 | 76 | 0 | OUI |  | TABLEAUX DE BORD PAR PROFIL
P11-08 | V9 | A | 2 | 77 | 78 | 0 | OUI |  | STATISTIQUES LMD, RAPPORTS OFFICIELS ET EXPORTS
P11-06 | V10 | A | 2 | 79 | 80 | 22 |  |  | PORTAIL PUBLIC ET PORTAIL CANDIDAT
P11-07 | V10 | B | 2 | 79 | 80 | 0 | OUI |  | PORTAILS ÉTUDIANT, ENSEIGNANT ET PERSONNEL
P12-01 | V10 | A | 2 | 81 | 82 | 31 |  |  | DURCISSEMENT DE L'AUTHENTIFICATION : 2FA, MOTS DE PASSE, SESSIONS
P12-02 | V10 | B | 1 | 81 | 81 | 11 |  |  | CSP STRICTE, PIÈCES JOINTES ET SURFACE D'ATTAQUE
P12-03 | V10 | B | 1 | 82 | 82 | 38 |  |  | SAUVEGARDES CHIFFRÉES HORS SITE ET EXERCICE DE RESTAURATION
P12-04 | V10 | A | 2 | 83 | 84 | 38 |  |  | ENVIRONNEMENT DE RECETTE, CD ET MIGRATIONS ZÉRO TEMPS D'ARRÊT
P12-05 | V10 | B | 2 | 83 | 84 | 0 | OUI |  | RETRAIT DU LEGACY, RECETTE GÉNÉRALE ET DOSSIER DE LIVRAISON
LÉGENDE
Marge nulle — chaîne critique : à protéger en priorité
Prompt standard (marge > 0, variable d'ajustement)
Amorce indépendante avancée sur piste libre
Fin de vague (jalon de validation)

## Prompts (92)
SUIVI OPÉRATIONNEL DES 92 PROMPTS
ID | Lot | Libellé du lot | Titre du prompt | Durée | Dépendances | Module réf. | Risques / écarts | Type | Priorité | Statut | % avancement | Responsable | Début | Fin | 3 feux verts | Fichier prompt
P00-01 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | RE-AUDIT À CHAUD ET BASELINE DE NON-RÉGRESSION | 1 séance | aucune | ÉTAPE 0 | R4, R5 | LECTURE SEULE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-01.txt
P00-02 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | HYGIÈNE DU DÉPÔT : SORTIE DES DONNÉES NOMINATIVES ET DES ARTEFACTS | 1 séance | P00-01 | — | R5 | Hygiène | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-02.txt
P00-03 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | IDENTITÉ DOCUMENTAIRE : README INJS-LMD ET PURGE DES RÉFÉRENCES LEGACY | 1 séance | P00-01 | 18 | R5, R12 | Documentation | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-03.txt
P00-04 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | FILET DE SÉCURITÉ FRONTEND : VITEST + TESTING LIBRARY + CI | 2 séances | P00-01 | 18 | R2 | Qualité — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-04.txt
P00-05 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | OBSERVABILITÉ : LOGGING STRUCTURÉ, SENTRY ET PURGE DES print() | 1 séance | P00-01 | 18 | R7 | Exploitation | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-05.txt
P00-06 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | ENDPOINT DE CAPACITÉS : UNE SEULE SOURCE DE VÉRITÉ POUR LES DROITS UI | 1 séance | P00-01 | 18 · DA-05 | R3 (cohérence) | Sécurité | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-06.txt
P00-07 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | CI MOBILE VERT : ASSET app.env ET MISES À JOUR MINEURES | 1 séance | P00-01 | — | R6 | CI | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-07.txt
P00-08 | LOT 0 | Stabilisation, garde-fous, industrialisation du socle | HARNAIS DE NON-RÉGRESSION : FLAGS, SNAPSHOTS D'API, PARCOURS DE FUMÉE | 2 séances | P00-01, P00-04 | 18 | R1→R12 (transverse) | Garde-fous — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT00_P00-08.txt
P01-01 | LOT 1 | Socle transversal, référentiels et RBAC N0–N4 | SOCLE TRANSVERSAL : AUDIT UNIFIÉ, SOFT DELETE, CODES MÉTIER | 2 séances | LOT 0 | 01, 18 · DA-02, DA-03 | R3, R8 | Socle | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT01_P01-01.txt
P01-02 | LOT 1 | Socle transversal, référentiels et RBAC N0–N4 | RÉFÉRENTIELS CAMPUS : SITE → ZONE → BÂTIMENT → ÉTAGE → ESPACE | 2 séances | P01-01 | 01, 07 · DA-02 | E5 | Référentiel | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT01_P01-02.txt
P01-03 | LOT 1 | Socle transversal, référentiels et RBAC N0–N4 | RÉFÉRENTIELS MÉTIER RESTANTS ET PARAMÈTRES ACADÉMIQUES | 2 séances | P01-01 | 01 | E16, R3 | Référentiel | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT01_P01-03.txt
P01-04 | LOT 1 | Socle transversal, référentiels et RBAC N0–N4 | ANNÉE ACADÉMIQUE ET CALENDRIER ACADÉMIQUE | 1 séance | P01-03 | 01, 04, 06 · DA-04 | R3 | Socle métier | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT01_P01-04.txt
P01-05 | LOT 1 | Socle transversal, référentiels et RBAC N0–N4 | RBAC EXÉCUTABLE : NIVEAU × RÔLE × PERMISSION × MODULE × PÉRIMÈTRE × ÉTAT | 2 séances | P00-06, P01-01 | 18 · DA-05 | R3, E13 | Sécurité — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT01_P01-05.txt
P01-06 | LOT 1 | Socle transversal, référentiels et RBAC N0–N4 | ADMINISTRATION DES RÉFÉRENTIELS : ÉCRAN UNIFIÉ, IMPORT/EXPORT, JOURNAL | 1 séance | P01-02, P01-03 | 01, 17 | R5 | UI | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT01_P01-06.txt
P01-07 | LOT 1 | Socle transversal, référentiels et RBAC N0–N4 | JUMELAGE DES 18 MODULES DE RÉFÉRENCE AVEC LES APPS DU DÉPÔT | 1 séance | P00-01, P01-01 | tous | R1, R4 | Gouvernance | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT01_P01-07.txt
P02-01 | LOT 2 | Intégrité du cœur académique : verrous et ECTS | VERROU DES MAQUETTES ACTIVES ET VERSIONNAGE IMMUABLE | 2 séances | LOT 1 | 04, 18 · DA-03 | R8 | Intégrité — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT02_P02-01.txt
P02-02 | LOT 2 | Intégrité du cœur académique : verrous et ECTS | VERROU DES NOTES ET JOURNAL IMMUABLE DES CORRECTIONS | 2 séances | P01-01 | 09, 18 · DA-03 | R8 | Intégrité — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT02_P02-02.txt
P02-03 | LOT 2 | Intégrité du cœur académique : verrous et ECTS | CÂBLAGE NoteModule → ECUE ET CALCUL ECTS (DOUBLE REPRÉSENTATION D4) | 2 séances | P02-01, P02-02 | 04, 09 · D4 | R3 | Données — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT02_P02-03.txt
P02-04 | LOT 2 | Intégrité du cœur académique : verrous et ECTS | MOTEUR DE VALIDATION LMD PARAMÉTRABLE (COMPENSATION, RATTRAPAGE, ECTS) | 1 séance | P02-03 | 09, 10 | R8, E16 | Moteur métier | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT02_P02-04.txt
P02-05 | LOT 2 | Intégrité du cœur académique : verrous et ECTS | TRAÇABILITÉ DES ACTES ACADÉMIQUES : TABLEAU DE BORD D'INTÉGRITÉ | 1 séance | P02-01 à P02-03 | 18 | R8, R3 | Pilotage | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT02_P02-05.txt
P03-01 | LOT 3 | Admissions et concours de bout en bout | PIÈCES JUSTIFICATIVES : DÉPÔT, CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET VÉRIFICATION | 2 séances | LOT 2 | 02 | R1, E13 | UI + workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT03_P03-01.txt
P03-02 | LOT 3 | Admissions et concours de bout en bout | CONCOURS : ÉPREUVES, CENTRES, SALLES ET SURVEILLANTS | 2 séances | P03-01, P01-02 | 02, 07 | R9 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT03_P03-02.txt
P03-03 | LOT 3 | Admissions et concours de bout en bout | CONVOCATIONS : GÉNÉRATION, DIFFUSION ET PRÉSENCE AU CONCOURS | 1 séance | P03-02 | 02 | R9 | UI + documents | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT03_P03-03.txt
P03-04 | LOT 3 | Admissions et concours de bout en bout | NOTES DE CONCOURS, VERROUILLAGE ET CLASSEMENT REPRODUCTIBLE | 2 séances | P03-03 | 02 | R8, R9 | Intégrité | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT03_P03-04.txt
P03-05 | LOT 3 | Admissions et concours de bout en bout | ADMISSION, LISTE D'ATTENTE ET CONVERSION CANDIDAT → ÉTUDIANT | 2 séances | P03-04 | 02, 03 | R1 | Workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT03_P03-05.txt
P03-06 | LOT 3 | Admissions et concours de bout en bout | RECOURS, RÉCLAMATIONS ET DOCUMENTS DE CAMPAGNE | 1 séance | P03-05 | 02, 14 | E8 | Workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT03_P03-06.txt
P03-07 | LOT 3 | Admissions et concours de bout en bout | TABLEAU DE BORD ADMISSIONS ET PILOTAGE DE CAMPAGNE | 1 séance | P03-01 à P03-06 | 02, 16 | R1 | Pilotage | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT03_P03-07.txt
P04-01 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | FICHE ÉTUDIANT 360° ET HISTORIQUE ACADÉMIQUE | 2 séances | LOT 3 | 03 | R1 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-01.txt
P04-02 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES : WORKFLOWS COMPLETS | 2 séances | P04-01 | 03 | R1 | Workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-02.txt
P04-03 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | D1 : scolarite.Groupe COMME SOURCE DE VÉRITÉ, TEXTE LEGACY EN LECTURE | 2 séances | P01-01 | 03 · D1 | R3 | Données | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-03.txt
P04-04 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | D2 : MIGRATION DES CHAMPS TEXTE LEGACY VERS LES RÉFÉRENTIELS Ref* | 2 séances | P04-03 | 03 · D2 | R3 | Données | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-04.txt
P04-05 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | D3 : PONT Formation ↔ RefFormation ET ALIGNEMENT DES STATISTIQUES | 1 séance | P04-04 | 03, 16 · D3 | R3 | Données | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-05.txt
P04-06 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | SITUATIONS ACADÉMIQUES : REDOUBLEMENT, TRANSFERT, SUSPENSION, RADIATION | 2 séances | P04-01 | 03 | E9 | Workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-06.txt
P04-07 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | CARTE ÉTUDIANT, ATTESTATIONS ET DOCUMENTS ÉTUDIANTS | 1 séance | P04-01 | 03, 14 | E9 | Documents | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-07.txt
P04-08 | LOT 4 | Étudiants, scolarité, résorption D1/D2/D3 | GROUPES PÉDAGOGIQUES : CAPACITÉ, AFFECTATION EN MASSE ET CONTRÔLES | 1 séance | P04-03 | 03, 04 | R3 | UI + règles | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT04_P04-08.txt
P05-01 | LOT 5 | Pédagogie, maquettes et enseignants | ÉCRANS DÉDIÉS MAQUETTES / UE / ECUE | 2 séances | P02-01 | 04 | R1 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT05_P05-01.txt
P05-02 | LOT 5 | Pédagogie, maquettes et enseignants | INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES EN MASSE ET PASSERELLES | 1 séance | P04-02, P05-01 | 03, 04 | R1 | UI + workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT05_P05-02.txt
P05-03 | LOT 5 | Pédagogie, maquettes et enseignants | FICHE ENSEIGNANT, GRADES ET AFFECTATIONS | 2 séances | P01-03 | 05 | R1 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT05_P05-03.txt
P05-04 | LOT 5 | Pédagogie, maquettes et enseignants | CHARGES HORAIRES ENSEIGNANTS, CONTRÔLES ET CONFLITS | 2 séances | P05-03, P01-02 | 05, 06 | R1 | Calcul + UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT05_P05-04.txt
P05-05 | LOT 5 | Pédagogie, maquettes et enseignants | CALENDRIER PÉDAGOGIQUE ET CONTRÔLE DE COHÉRENCE GLOBALE | 1 séance | P01-04, P05-01 | 04 | R3 | Pilotage | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT05_P05-05.txt
P05-06 | LOT 5 | Pédagogie, maquettes et enseignants | TABLEAUX DE BORD PÉDAGOGIQUE ET RESPONSABLE DE FORMATION | 1 séance | P05-01 à P05-05 | 05, 16 | R1 | Pilotage | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT05_P05-06.txt
P06-01 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | MODÈLE DE CONTRAINTES EDT : DURES, SOUPLES ET CALENDRIER | 2 séances | P05-04, P01-02 | 06 | E4 | Socle métier | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-01.txt
P06-02 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | MOTEUR DE GÉNÉRATION AUTOMATIQUE AVEC EXPLICATION DES ÉCHECS | 3 séances | P06-01 | 06 §16-19 | E4 | Moteur — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-02.txt
P06-03 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | WORKFLOW EDT, MODIFICATION MANUELLE CONTRÔLÉE ET PUBLICATION | 2 séances | P06-02 | 06 §20-23 | E4 | Workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-03.txt
P06-04 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | VUES EDT : HEBDOMADAIRE, PAR PROFIL ET PAR ESPACE | 2 séances | P06-03 | 06 §26-31 | R1 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-04.txt
P06-05 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | CONTRAT EDT v1.1 ET INGESTION DU PLANIFICATEUR EXTERNE | 2 séances | P06-03 | 06 · DA-09 | E4, E15 | Intégration | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-05.txt
P06-06 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | GABARIT D'ÉCRANS GÉNÉRIQUE POUR LES DOMAINES ORPHELINS | 2 séances | P00-04, P00-08 | tous · DA-08 | R1, R2 | UI — CRITIQUE (prérequis du LOT 10) | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-06.txt
P06-07 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | DOMAINES CAMPUS ET PATRIMOINE : ÉCRANS COMPLETS | 2 séances | P06-06, P01-02 | 07 | R1, E1 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-07.txt
P06-08 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | EXAMENS, SURVEILLANCE ET OCCUPATION DES ESPACES | 1 séance | P06-03, P03-02 | 06 §32, 09 | R9 | UI + règles | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-08.txt
P06-09 | LOT 6 | Emplois du temps, moteur de planification et campus | TESTS DU DOMAINE EDT (0 TEST AUJOURD'HUI) | 2 séances | P06-01 à P06-08 | 06 · E15 | E15, R2 | Qualité — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT06_P06-09.txt
P07-01 | LOT 7 | Présences QR et chaîne anti-fraude | CYCLE DE VIE COMPLET DU POINTAGE ET CLÔTURE AUTOMATIQUE | 2 séances | LOT 6 | 08 | R1 | Intégrité | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT07_P07-01.txt
P07-02 | LOT 7 | Présences QR et chaîne anti-fraude | PILIERS ANTI-FRAUDE : APPAREIL, GÉOLOCALISATION, HEARTBEAT, AUDIT | 2 séances | P07-01 | 08 · RACI | R1, R7 | Sécurité | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT07_P07-02.txt
P07-03 | LOT 7 | Présences QR et chaîne anti-fraude | RETARDS, ABSENCES, JUSTIFICATIONS ET RATTRAPAGES | 1 séance | P07-01 | 08 | R1 | Workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT07_P07-03.txt
P07-04 | LOT 7 | Présences QR et chaîne anti-fraude | EXPÉRIENCE MOBILE DU POINTAGE ET HORS-LIGNE | 2 séances | P07-02 | 08, 17 | R6 | Mobile | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT07_P07-04.txt
P07-05 | LOT 7 | Présences QR et chaîne anti-fraude | ISOLEMENT DU SOCLE HTML LEGACY DE BADGEAGE | 1 séance | P07-01 à P07-04 | 18 · DA-12 | R12 | Dette technique | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT07_P07-05.txt
P08-01 | LOT 8 | Évaluations, notes, jurys et diplômation | ÉVALUATIONS : TYPES, CALENDRIER, CONVOCATIONS ET SURVEILLANCE | 2 séances | P01-03, P06-08 | 09 | R1 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT08_P08-01.txt
P08-02 | LOT 8 | Évaluations, notes, jurys et diplômation | SAISIE DES NOTES SÉCURISÉE, IMPORT ET CONTRÔLE | 2 séances | P08-01, P02-02 | 09 | R8 | Intégrité | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT08_P08-02.txt
P08-03 | LOT 8 | Évaluations, notes, jurys et diplômation | MOYENNES, ECTS, VALIDATION ET RELEVÉS DE NOTES | 1 séance | P08-02, P02-03, P02-04 | 09 | R8 | Calcul + documents | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT08_P08-03.txt
P08-04 | LOT 8 | Évaluations, notes, jurys et diplômation | JURYS LMD : SESSIONS, DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS | 3 séances | P08-03, P02-04 | 10 | R8, R1 | Workflow — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT08_P08-04.txt
P08-05 | LOT 8 | Évaluations, notes, jurys et diplômation | PROCÈS-VERBAUX IMMUABLES ET ARCHIVAGE | 1 séance | P08-04 | 10, 14 | R8 | Documents | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT08_P08-05.txt
P08-06 | LOT 8 | Évaluations, notes, jurys et diplômation | DIPLÔMES, REGISTRE, RÉÉDITIONS ET ÉQUIVALENCES | 2 séances | P08-04, P04-07 | 10 | R1, R8 | Documents + workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT08_P08-06.txt
P09-01 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | FINANCES ÉTUDIANTES : TARIFS, ÉCHÉANCIERS ET FACTURES | 2 séances | LOT 8 | 11 · DA-07 | R1, E2 | UI | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-01.txt
P09-02 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | PAIEMENTS, QUITTANCES ET REMBOURSEMENTS | 2 séances | P09-01 | 11 · DA-07 | E2 | UI + intégrité | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-02.txt
P09-03 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | RELANCES, RECOUVREMENT ET RAPPROCHEMENT ÉTUDIANT | 1 séance | P09-02 | 11, 15 | E2, R11 | Workflow | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-03.txt
P09-04 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | TABLEAU DE BORD FINANCE ÉTUDIANTE | 1 séance | P09-01 à P09-03 | 11, 16 | E2 | Pilotage | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-04.txt
P09-05 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | DOMAINE COMPTABLE : EXERCICES, BUDGETS ET LIGNES BUDGÉTAIRES | 2 séances | P01-01 | 12 · DA-07 | E3 | Nouveau domaine | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-05.txt
P09-06 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | ENGAGEMENTS, ACHATS, FOURNISSEURS ET FACTURES | 3 séances | P09-05 | 12 | E3 | Nouveau domaine | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-06.txt
P09-07 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | CAISSE, BANQUES, TRÉSORERIE ET PAIEMENTS SORTANTS | 2 séances | P09-06 | 12 | E3 | Nouveau domaine | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-07.txt
P09-08 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | COMPTABILITÉ : PLAN COMPTABLE, JOURNAUX, ÉCRITURES ET PIÈCES | 3 séances | P09-06, P09-07 | 12 | E3 | Nouveau domaine — CRITIQUE | 1 — Critique | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-08.txt
P09-09 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE | 2 séances | P09-08, P06-07 | 12, 07 | E3 | Nouveau domaine | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-09.txt
P09-10 | LOT 9 | Finances étudiantes et direction financière/comptable | CLÔTURES, ÉTATS FINANCIERS ET TABLEAU DE BORD DIRECTION FINANCIÈRE | 2 séances | P09-05 à P09-09 | 12, 16 | E3 | Pilotage | 2 — Haute | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT09_P09-10.txt
P10-01 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | ORGANISATION ADMINISTRATIVE : DIRECTIONS, SERVICES, POSTES, FONCTIONS | 1 séance | P06-06, P01-05 | 13 | E1 | UI | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-01.txt
P10-02 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | RESSOURCES HUMAINES : AGENTS, CONTRATS, CARRIÈRES | 2 séances | P10-01 | 13, 05 | E1 | UI + workflow | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-02.txt
P10-03 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | CONGÉS, ABSENCES, MISSIONS ET ÉVALUATIONS DU PERSONNEL | 2 séances | P10-02, P05-04 | 13, 06 | E1 | Workflow | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-03.txt
P10-04 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | STAGES : ORGANISMES, CONVENTIONS, SUIVI ET ÉVALUATIONS | 2 séances | P06-06 | 04, 13 | E1, R1 | UI | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-04.txt
P10-05 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | GED CENTRALE : DOCUMENTS, VERSIONS, CLASSIFICATION ET INDEXATION | 3 séances | P01-03, P06-06 | 14 | E10 | Nouveau domaine | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-05.txt
P10-06 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | COURRIERS : ENTRANTS, SORTANTS, AFFECTATION ET PARAPHEUR | 2 séances | P10-05 | 14 | E1, E10 | Workflow | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-06.txt
P10-07 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | RÉUNIONS, COMMISSIONS, DÉCISIONS ET ACTES ADMINISTRATIFS | 1 séance | P10-05, P10-06 | 13, 14 | E1 | Workflow | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-07.txt
P10-08 | LOT 10 | Administration, RH, patrimoine, stages et GED | ARCHIVES, NUMÉROTATION CENTRALE ET VÉRIFICATION PUBLIQUE | 1 séance | P10-05 à P10-07 | 14, 17 | E10 | Transverse | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT10_P10-08.txt
P11-01 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | HUB DE NOTIFICATIONS MULTI-CANAL | 2 séances | P01-01 | 15 | E6 | Nouveau domaine | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-01.txt
P11-02 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET ALERTES AUTOMATIQUES | 1 séance | P11-01 | 15, 16 | E6, R11 | Workflow | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-02.txt
P11-03 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | COUCHE BI : INDICATEURS, TABLES DE SYNTHÈSE ET CACHE | 2 séances | LOT 9, P01-07 | 16 · DA-10 | R4, E3 | Performance | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-03.txt
P11-04 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | TABLEAUX DE BORD PAR PROFIL | 2 séances | P11-03, P01-05 | 16, 17 | R1 | UI | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-04.txt
P11-05 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | DÉCOUPAGE DES FICHIERS GÉANTS (FRONTEND ET BACKEND) | 3 séances | P00-04 | — · R4 | R4 | Dette technique | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-05.txt
P11-06 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | PORTAIL PUBLIC ET PORTAIL CANDIDAT | 2 séances | P03-01, P10-08 | 17 · DA-11 | E7 | Nouveau domaine | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-06.txt
P11-07 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | PORTAILS ÉTUDIANT, ENSEIGNANT ET PERSONNEL | 2 séances | P11-04, P11-06 | 17 · DA-11 | E7 | UI + mobile | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-07.txt
P11-08 | LOT 11 | Notifications, BI, portails et découpage des géants | STATISTIQUES LMD, RAPPORTS OFFICIELS ET EXPORTS | 2 séances | P11-03, P11-04 | 16 | R1 | Pilotage | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT11_P11-08.txt
P12-01 | LOT 12 | Sécurité, exploitation, recette et mise en production | DURCISSEMENT DE L'AUTHENTIFICATION : 2FA, MOTS DE PASSE, SESSIONS | 2 séances | P01-05 | 18 | E13 | Sécurité | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT12_P12-01.txt
P12-02 | LOT 12 | Sécurité, exploitation, recette et mise en production | CSP STRICTE, PIÈCES JOINTES ET SURFACE D'ATTAQUE | 1 séance | P07-05, P12-01 | 18 | R12, E13 | Sécurité | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT12_P12-02.txt
P12-03 | LOT 12 | Sécurité, exploitation, recette et mise en production | SAUVEGARDES CHIFFRÉES HORS SITE ET EXERCICE DE RESTAURATION | 1 séance | P00-05 | 18 | R10 | Exploitation | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT12_P12-03.txt
P12-04 | LOT 12 | Sécurité, exploitation, recette et mise en production | ENVIRONNEMENT DE RECETTE, CD ET MIGRATIONS ZÉRO TEMPS D'ARRÊT | 2 séances | P12-03 | 18 | R10 | Industrialisation | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT12_P12-04.txt
P12-05 | LOT 12 | Sécurité, exploitation, recette et mise en production | RETRAIT DU LEGACY, RECETTE GÉNÉRALE ET DOSSIER DE LIVRAISON | 2 séances | tous les lots | tous · DA-12 | R12, R4 | Clôture | 3 — Normale | À faire | 0% |  |  |  |  | prompts/LOT12_P12-05.txt

## Recette (18)
MATRICE DE RECETTE FINALE — 18 SCÉNARIOS (UN PAR MODULE DE RÉFÉRENCE)
ID | Module | Domaine | Critères d'acceptation | Exécuté le | Validé par | Résultat
REC-01 | 01 | RÉFÉRENTIELS | codes métier générés · aucune valeur codée en dur · journal des modifications visible · hiérarchie campus complète · paramètre historisé.
REC-02 | 02 | CANDIDATURES & ADMISSIONS | contrôle de dossier avec liste explicite de manquements · collision d'espace refusée · convocation numérotée avec QR · classement reproductible · conversion atomique avec matricule unique · recours sans altération de la décision d'origine.
REC-03 | 03 | ÉTUDIANTS & SCOLARITÉ | matricule métier affiché (jamais l'ID technique) · suspension bloque les opérations · historique immuable · document vérifiable publiquement.
REC-04 | 04 | FORMATIONS & PÉDAGOGIE | contrôle de cohérence en temps réel · modification d'une maquette ACTIVE refusée sur TOUS les chemins · clonage et activation atomiques · inscriptions pédagogiques de la version 1 intactes.
REC-05 | 05 | ENSEIGNANTS | grade et fonction distingués · charge décomposée CM/TD/TP · seuil paramétrable · dérogation tracée · indisponibilité visible du moteur EDT.
REC-06 | 06 | EMPLOIS DU TEMPS | aucune contrainte dure violée · explication argumentée des échecs · reproductibilité · modification post-publication tracée et notifiée · 5 vues EDT correctes · affichage < 500 ms.
REC-07 | 07 | CAMPUS & PATRIMOINE | maintenance impacte la disponibilité EDT · collision de réservation refusée · inventaire sans suppression physique · mouvement journalisé.
REC-08 | 08 | PRÉSENCES | cycle complet respecté · refus hors périmètre avec message explicite · clôture automatique idempotente · justification tracée · saisie manuelle hors périmètre refusée · 4 piliers anti-fraude vérifiés.
REC-09 | 09 | ÉVALUATIONS & NOTES | note validée non modifiable sans correction motivée · historique immuable et chaîné · import avec rapport ligne à ligne · moyennes conformes au golden test du moteur.
REC-10 | 10 | JURYS & DIPLÔMATION | 9 états parcourus · quorum vérifié · calcul reproductible · PV inaltérable avec rectificatif référencé · contrôle de fin de cycle avec liste de manques · registre des diplômes tenu · aucune suppression physique.
REC-11 | 11 | FINANCES ÉTUDIANTES | numérotation séquentielle sans trou · aucune suppression physique (avoir/contre-passation) · quittance immuable · blocage paramétrable · quitus conditionné · séparation stricte avec la finance formateurs.
REC-12 | 12 | DIRECTION FINANCIÈRE & COMPTABILITÉ | partie double garantie · dépassement budgétaire refusé sans dérogation · écriture validée immuable (extourne) · références bancaires chiffrées · clôture avec checklist · consolidation en lecture seule.
REC-13 | 13 | ADMINISTRATION & RH | fonction/poste/grade distingués · avenant versionné · absence visible du moteur EDT · données sensibles protégées et accès journalisé · évaluation confidentielle.
REC-14 | 14 | DOCUMENTS, COURRIERS & ARCHIVES | numérotation séquentielle · parapheur paramétrable avec délégation · versions conservées · recherche efficace · destruction contrôlée avec certificat · indexation GED sans déplacement des documents existants.
REC-15 | 15 | NOTIFICATIONS | aucun faux succès en l'absence de fournisseur · modèles administrables · ciblage exact · anti-répétition effective · journal technique complet.
REC-16 | 16 | RAPPORTS, STATISTIQUES & BI | indicateurs exacts · drill-down fonctionnel · bilans existants IDENTIQUES à ceux d'avant refonte · temps de réponse < 500 ms · périmètre respecté par profil.
REC-17 | 17 | PORTAILS | portail public sans donnée nominative et avec throttling · isolement strict entre candidats et entre étudiants (tests croisés) · aucun modèle métier dans la couche portail · cache hors-ligne avec indicateur de fraîcheur.
REC-18 | 18 | ADMINISTRATION DU SYSTÈME & SÉCURITÉ | 2FA effective pour les rôles N4 · matrice exécutable et simulable · audit complet (qui, quand, quoi, avant/après) · flag désactivable en < 1 min · contrôles d'intégrité verts · restauration réussie avec smoke test vert.
Un scénario non conforme bloque la mise en production. Exécuter sur l'environnement de recette avec le jeu seed_recette (P12-04).

## Baseline
BASELINE CHIFFRÉE — À METTRE À JOUR APRÈS CHAQUE LOT
Indicateur | Valeur avant refonte (audit 11/09/2026) | Source | Cible | Après LOT 0 | Après LOT 6 | Après LOT 9 | Final
Méthodes de test backend | 943 (76 fichiers, ~13 016 lignes) | Audit §10.1 | ≥ 943, jamais en baisse
Tests frontend | 0 (aucun framework installé) | Audit §4.1, R2 | harnais Vitest + seuils CI
Couverture utils/roles.js | non mesurée | Audit §4.5 | 100 %
Couverture services/ et contexts/ | non mesurée | Audit §4.2 | ≥ 80 %
Avertissements ESLint | 89 (0 erreur) | Audit §10.2 | réduits, aucun désactivé sans justification
print() dans le code runtime | 288 (18 fichiers) | Audit §3.6, R7 | 0 (test de garde)
Domaines avec 0 écran web | 4 (stages, patrimoine, RH, administrations) | Audit §4.4, R1 | 0
Finances étudiantes exploitées en UI | 25 % | Audit §9 | 100 %
Plus gros fichier frontend | Statistiques.jsx — 5 508 lignes | Audit §4.5, R4 | ≤ 800 lignes
Fichiers frontend > 650 lignes | 9 | Audit §15 | 0 fichier > 800
Plus gros fichier de vues backend | formations/api_views.py — 4 980 lignes | Audit §3.6 | ≤ 1 000 lignes
Tests du domaine edts | 0 | Audit §10.1, E15 | couverture ≥ 85 %
Tests des exports / dashboard | 0 | Audit §10.1 | couverts
Applications Django | 20 | Audit §3.2 | 23 (core, comptabilite, notifications)
Modèles Django | 133 (138 selon le rapport [S3] — cf. J.1) | Audit §3.2 | à mesurer (P00-01)
Fichiers de migrations | 184 | Audit §3.2 | additifs et réversibles
Routes API | ~396 | Audit §3.3 | additives uniquement
select_related / prefetch_related | 359 | Audit §3.6 | ≥ 359
Commandes de management | 31 | Audit §6.2 | + commandes d'intégrité
Jobs CI verts | 2 sur 3 (mobile en échec sur app.env) | Audit §6.3, R6 | 3 sur 3
Observabilité | pas de Sentry, pas d'APM | Audit §7.2, R7 | Sentry 3 couches + logs JSON
2FA | absente | Audit §7.2, E13 | obligatoire pour les rôles N4
Sauvegarde restaurée en exercice | non testée | Audit §6.4, R10 | exercice réussi + compte rendu
Environnement de recette / CD | absents | Audit §6.3, R10 | staging + CD + retour arrière testé
Données nominatives dans Git | présentes (xlsx, csv, .numbers, importverif/) | Audit §10.5, R5 | 0 fichier suivi

## Décisions DA (12)
DÉCISIONS D'ARCHITECTURE IMPOSÉES — DA-01 → DA-12
ID | Décision | Portée | Validée par | Date
DA-01 | CONSERVATION DE L'ARBORESCENCE DJANGO EXISTANTE | Tous les prompts. Conserver les 20 apps à plat ; créer seulement core, comptabilite, notifications.
DA-02 | UNE SEULE SOURCE DE VÉRITÉ PAR OBJET | Tous les prompts. Aucun doublon de référentiel : une Formation, un Espace, un Groupe, un ECUE uniques.
DA-03 | SOFT DELETE ET HISTORISATION | Toutes les données académiques, financières et documentaires : soft delete + historisation.
DA-04 | ANNÉE ACADÉMIQUE OBLIGATOIRE | Toute donnée académique temporelle ; verrou sur année clôturée.
DA-05 | RBAC = NIVEAU × RÔLE × PERMISSION × MODULE × PÉRIMÈTRE × ÉTAT | Toutes les autorisations. Niveau × rôle × permission × module × périmètre × état.
DA-06 | FEATURE FLAGS POUR TOUT CHANGEMENT DE COMPORTEMENT | Tout changement de comportement existant livré derrière un flag désactivable en 1 min.
DA-07 | DEUX FINANCES, JAMAIS FUSIONNÉES (D5) | Finances : finances_etudiantes et formations.Finance* strictement séparés ; lien analytique seul.
DA-08 | GABARIT D'ÉCRANS UNIQUE POUR LES DOMAINES ORPHELINS | Domaines orphelins livrés via un gabarit d'écrans unique (P06-06).
DA-09 | CONTRAT EDT v1.1 CONSERVÉ | EDT : contrat externe v1.1 conservé et versionné ; moteur natif complémentaire.
DA-10 | LE MODULE 16 (BI) EST EN LECTURE SEULE | Module BI en lecture seule ; agrégats par tables de synthèse et cache Redis.
DA-11 | LE MODULE 17 (PORTAILS) NE RECRÉE AUCUN MÉTIER | Portails : aucun modèle métier, exposition des API existantes selon les droits.
DA-12 | LE RETRAIT DU LEGACY EST LE DERNIER GESTE | Retrait du legacy uniquement après bascule vérifiée et fenêtre d'observation.

## Risques R (12)
RISQUES DE L'AUDIT ET COUVERTURE PAR LES PROMPTS
Risque | Description (audit §13) | Criticité | Prompts qui le traitent | Statut | Preuve de clôture
R1 | Domaines backend sans UI (stages, patrimoine, RH, administration, finances étudiantes incomplètes) | HAUT / HAUTE | P00-08, P01-07, P03-01, P03-05, P03-07, P04-01, P04-02, P05-01, P05-02, P05-03, P05-04, P05-06, P06-04, P06-06, P06-07, P07-01, P07-02, P07-03, P08-01, P08-04, P08-06, P09-01, P10-04, P11-04, P11-08
R2 | Aucun test frontend (0 framework installé) | HAUT / HAUTE | P00-04, P06-06, P06-09
R3 | Doubles représentations de données non résolues (D1–D5) | HAUT / MOYENNE | P00-06, P01-01, P01-03, P01-04, P01-05, P02-03, P02-05, P04-03, P04-04, P04-05, P04-08, P05-05
R4 | Fichiers géants (jusqu'à 5 508 lignes) | MOYEN / HAUTE | P00-01, P01-07, P11-03, P11-05, P12-05
R5 | Identité et hygiène de dépôt (noms legacy, binaires nominatifs, staticfiles) | MOYEN / HAUTE | P00-01, P00-02, P00-03, P01-06
R6 | CI mobile instable (analyze app.env, dépendances) | MOYEN / MOYENNE | P00-07, P07-04
R7 | Observabilité quasi absente (pas de Sentry, 288 print()) | MOYEN / MOYENNE | P00-05, P07-02
R8 | Maquettes ACTIVES modifiables, notes sans verrou ni audit immuable | HAUT / MOYENNE | P01-01, P02-01, P02-02, P02-04, P02-05, P03-04, P08-02, P08-03, P08-04, P08-05, P08-06
R9 | Concours/convocations et surveillance partiellement écrantés | MOYEN / HAUTE | P03-02, P03-03, P03-04, P06-08
R10 | Pas de CD/staging, restauration de sauvegarde non testée | MOYEN / MOYENNE | P12-03, P12-04
R11 | SMS non branchés, e-mail Gmail par défaut | MOYEN / MOYENNE | P09-03, P11-02
R12 | Socle HTML/CDN/PWA legacy (html5-qrcode, Bootstrap CDN, sw.js qr-badge-v3) | FAIBLE / HAUTE | P00-03, P00-08, P07-05, P12-02, P12-05

## Écarts E (17)
ÉCARTS NETS PAR RAPPORT AU MODÈLE DE RÉFÉRENCE
Écart | Description | Prompts qui le comblent | Statut | Commentaire
E1 | UI des 4 domaines orphelins : stages, patrimoine, RH, administrations (0 appel écran côté React alors que les API sont complètes) [S1 §4.4, R1]. | P06-07, P10-01, P10-02, P10-03, P10-04, P10-06, P10-07
E2 | Finances étudiantes exploitées à 25 % : factures, lignes d'échéancier, quittances, remboursements, relances et rapprochements sans écran [S1 R1]. | P09-01, P09-02, P09-03, P09-04
E3 | Module 12 — Direction financière & comptabilité dans son ensemble : exercices budgétaires, budgets, lignes, engagements, achats, bons de commande, fournisseurs, contrats, factures fournisseurs, caisse, banques, trésorerie, plan comptable, journaux, écritures, immobilisations, amortissements, clôtures, rapprochement bancaire, états financiers. | P09-05, P09-06, P09-07, P09-08, P09-09, P09-10, P11-03
E4 | Moteur de génération AUTOMATIQUE d'EDT avec contraintes souples, fonction de score, explication argumentée des échecs, workflow BROUILLON → GÉNÉRÉ → À CONTRÔLER → VALIDÉ → PUBLIÉ → ACTIF [S2 Module 06 §15-22]. | P06-01, P06-02, P06-03, P06-05
E5 | Hiérarchie campus complète : Site → Zone → Bâtiment → ÉTAGE → Espace, avec TypeEspace extensible (sportif inclus : gymnase, terrain, piscine, piste, stade), capacité normale/maximale, surface, équipements comme objets indépendants [S2 Module 07]. | P01-02
E6 | Hub de notifications unifié multi-canal (interne, push, e-mail, SMS) avec modèles, campagnes, programmation, accusés de réception, historique. Aujourd'hui dispersé et sans fournisseur SMS branché [S1 R11]. | P11-01, P11-02
E7 | Portail public (sans authentification) et portail candidat (compte candidat en libre-service) [S2 Module 17]. | P11-06, P11-07
E8 | Recours et réclamations sur décisions d'admission [S2 Module 02 §25]. | P03-06
E9 | Carte étudiant, attestations et documents étudiants centralisés [S2 Module 03 §22-24]. | P04-06, P04-07
E10 | GED centrale : classification, indexation, parapheur, visa, signature, diffusion, archivage, destruction contrôlée, vérification par QR [S2 Module 14]. | P10-05, P10-06, P10-08
E11 | Tests frontend : AUCUN (0 framework de test installé) [S1 R2]. | P00-04
E12 | Observabilité : pas de Sentry/APM, 288 print() runtime [S1 R7]. | P00-05
E13 | 2FA, politique de mots de passe durcie, CSP stricte [S1 §7.2]. | P01-05, P03-01, P12-01, P12-02
E14 | Environnement de recette (staging) + CD + exercice de restauration de sauvegarde [S1 R10]. | P12-03, P12-04
E15 | Tests sur les domaines edts (0), exports (0), dashboard (0) [S1 §10.1]. | P06-05, P06-09
E16 | Journal immuable des notes et verrou des maquettes ACTIVES [S1 R8]. | P01-03, P02-04
E17 | Découpage des fichiers géants : Statistiques.jsx 5 508 lignes, formations/api_views.py 4 980, exports/views.py 3 455, presences/views.py 3 368, ModuleDetail.jsx 1 937, FormationDetail.jsx 1 818. | P11-05

## Incohérences J (10)
INCOHÉRENCES ENTRE DOCUMENTS SOURCES — À TRANCHER DÈS P00-01
Réf. | Sujet | Décision retenue | Tranchée par | Date
J.1 | NOMBRE DE MODÈLES DJANGO | P00-01 compte les modèles réels et publie le chiffre ; la baseline fait foi.
J.2 | NOMBRE DE TESTS AUTOMATISÉS | P00-01 exécute la suite et publie le nombre exact ; ce chiffre devient le plancher de non-régression.
J.3 | VERSION DE DJANGO | La version réelle de requirements.txt fait foi ; P00-03 corrige toutes les mentions erronées.
J.4 | ARBORESCENCE DJANGO CIBLE vs RÉELLE | Tranché par DA-01 : arborescence réelle conservée, seules les apps manquantes sont créées.
J.5 | PÉRIMÈTRE DU MODULE 12 (COMPTABILITÉ) | Rien codé en dur. P09-05 à P09-08 livrent des mécanismes paramétrables ; les valeurs réelles viennent de la Direction financière avant REC-12.
J.6 | FOURNISSEURS E-MAIL ET SMS | P11-01 livre une couche d'abstraction avec statut explicite « non envoyée — fournisseur absent » ; le choix du prestataire relève du commanditaire.
J.7 | RÔLES : 12 RÔLES EXISTANTS vs LISTE DU MODÈLE DE RÉFÉRENCE | Tranché par DA-05 : 12 rôles existants conservés et mappés sur N0–N4 ; rôles manquants ajoutés. Mapping à valider.
J.8 | STATUT DU RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE [S3] | L'audit [S1] fait foi pour l'état réel (postérieur et vérifié sur le code) ; le rapport [S3] pour les choix fonctionnels. P00-01 tranche en mesurant.
J.9 | PÉRIMÈTRE « UFR STAPS-JL » vs « INJS GLOBAL » | Application conçue MULTI-PÉRIMÈTRE (site, formation, secrétariat, service). Aucune hypothèse UFR unique codée en dur. À confirmer.
J.10 | NOM DU FICHIER DE L'AUDIT | Même document : « Audit-complet-détaillé-app-injs-lmd2026OK.txt » = source [S1] de ce jeu de prompts.

## Synchronisations
POINTS DE SYNCHRONISATION — VALIDATION HUMAINE OBLIGATOIRE
Avant le prompt | Décision à valider | Décideur | Validé le | Décision retenue
P01-05 | Mapping des 12 rôles existants vers les niveaux N0–N4 | Direction + DFRC
P02-01 | Politique de verrou des maquettes ACTIVES et exceptions admises | Direction des études
P02-04 | Règles LMD : compensation, seuils de validation, rattrapage, arrondi | Direction des études
P03-04 | Règles de classement et de départage des ex æquo | Direction des études
P04-04 | Correspondances référentiels ambigües (D2) validées une à une | Scolarité
P09-01 | Grilles tarifaires et politique de blocage pour impayé | Direction financière
P09-08 | Plan comptable et règles de comptabilisation applicables à l'INJS | Direction financière
P11-01 | Prestataire e-mail transactionnel et passerelle SMS | Direction + DSI
P12-04 | Politique de secrets et fenêtre de déploiement | DSI + Direction
P12-05 | Fin de la fenêtre d'observation avant retrait du legacy | DSI